攀枝花市文化广播电视和旅游局

关于全省文化旅游融合示范项目绩效评估的

报告

文化和旅游厅：

根据文化和旅游厅《关于全省文化旅游融合示范项目2021年度考核的通知》文件精神，我市2019年—2021年度全省文化旅游融合示范项目共4个，分别为2019年度攀枝花中国三线建设博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目，省级补助资金600万元；2020年度米易新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目，省级补助资金800万元；2021年度攀枝花三线建设文化旅游融合发展示范项目、苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目，省级补助资金1600万元（各800万元）。现将绩效评估自评报告如下（详见附件）。

附件：1．攀枝花中国三线建设博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目绩效评估自评报告

2．米易新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目绩效评估自评报告

3．攀枝花三线建设文化旅游融合发展示范项目绩效评估自评报告

4．苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目绩效评估自评报告

攀枝花市文化广播电视和旅游局

2022年2月22日

附件1

攀枝花中国三线建设博物馆展陈提升改造

与文创产品研发项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花中国三线建设博物馆位于四川省攀枝花市仁和区三线大道77号，占地面积59亩，建设总面积24023平方米，项目总投资3.4亿元。2014年2月博物馆主体工程动工，2015年3月3日建成并免费对外开放。在持续推进免费开放的基础上，为进一步挖掘和利用三线建设文化资源，提升博物馆整体展陈品质和视觉效果，发挥红色文化主阵地作用，2019年9月博物馆申请到省级文化旅游融合示范项目补助资金600万元，全面启动了博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目。项目归口管理部门为攀枝花市文化广播电视和旅游局。

2．项目立项、资金申报的依据。按照四川省文化和旅游厅、四川省财政厅《关于做好全省文化旅游融合示范项目建设暨2019年度申报工作的通知》（川文旅办发〔2019〕160号）要求，攀枝花中国三线建设博物馆于2019年5月启动了该项目申报工作，并组织编写相关申报材料，同年6月，经攀枝花市文化广播电视和旅游局推荐，省文化和旅游厅同意将博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目纳入2019年全省文化旅游融合示范项目。

3．资金管理办法主要依据。

严格按照《博物馆专项资金管理制度》和《政府会计制度》管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目设计要求，资金分配为：三线文创研发与制作项目投入59.46万元（含三线文创研发与制作41.86万元、文创体验馆设计与制作17.60万元），智能化智慧化改造提升项目355.96万元，室外军工厂文物展示区打造项目投入98.524万元，室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目投入83.944万元（含前期造价咨询0.30万元、前期设计1.80万元、项目实施77.403万元、项目监理1.98万元、配套消防系统改造1.181万元、夹胶中空玻璃更换1.28万元），省级文旅融合示范项目第三方审计服务1.20万元，剩余资金0.912万元用于玻璃廊桥项目标识系统的设计打造。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目包括三线文创研发与制作、智能化智慧化改造提升、室外军工厂文物展示区打造以及室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）四个子项目。通过项目的实施，拟实现以下目标：

（1）加强室内外展陈空间的营造和利用，提升博物馆整体展陈品质和视觉效果，尽可能提高人们观展的舒适度、便捷度。

（2）深入挖掘和利用三线建设文化资源内涵，创作出一系列具有特色性、趣味性的三线文创产品，充分发挥博物馆的宣教职能，推动攀枝花文旅融合发展，满足广大群众对精神文明的需求。

（3）更好地传承红色基因、弘扬“三线精神”，凝聚力量，助推全市红色旅游发展，建成区域文化高地。

2．项目应实现的具体绩效目标。

（1）三线文创研发与制作项目。

该项目包括博物馆形象IP设计及延伸产品研发、《常隆庆攀西探宝》动漫创意制作、《三线故事》手绘本一套5册创意设计与制作，以及攀枝花10种非遗食品包装设计、样品制作等项目内容，进一步丰富三线文创产品，拓展和展示攀枝花印记。

（2）智能化智慧化改造提升项目。

该项目是对现有的票务系统和门禁系统进行智能化改造，包括大门票务系统建设、展厅智能门禁系统建设、智能讲解系统建设和智能讲解设备配置等，实现观众预约、进馆和参观智能化，实现与省文旅厅自由天府大数字平台的无缝对接。同时对博物馆五楼多功能厅进行升级改造，满足前沿数字化播放功能需求，为广大的游客提供多角度的参观体验。

（3）室外军工文物展示区打造项目。

该项目将原有室外军工文物展示区和火车头摆放点进行统一设计打造，还原攀枝花早期火车站“渡口火车站”风貌，并对现有军工文物摆放进行统一设计调整，打造“三线记忆”军工文物广场，增加展区展陈，突出三线军工主题。

（4）室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目。

该项目是对博物馆四楼展厅外玻璃连接桥部位进行提升改造，主要形成整体独特的空间视觉艺术效果，更好地满足博物馆的临展功能；其次，为广大游客提供了解三线文化知识的阅览空间，增加一处研学、交流配套场所。

3．项目资金申报相符性。

博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照四川省文化和旅游厅、四川省财政厅《关于做好全省文化旅游融合示范项目建设暨2019年度申报工作的通知》（川文旅办发〔2019〕160号）要求，攀枝花中国三线建设博物馆于2019年5月启动了该项目申报工作，并组织编写相关申报材料，同年6月，经攀枝花市文化广播电视和旅游局推荐，省文化和旅游厅同意将博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目纳入2019年全省文化旅游融合示范项目；9月，根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于下达2019年度全省文化旅游融合示范项目补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕150号），市财政局向博物馆下达了2019年度全省文化旅游融合示范项目补助资金预算600万元。该项目资金申报、批复等程序均符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位和使用情况。

1.资金计划。

攀枝花中国三线建设博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目计划投入共计5500万元，其中省级资金投入600万元，地方资金投入4000万元，其他资金投入900万元。其中，地方资金主要用于攀枝花中国三线建设博物馆主体建筑一期建设项目，省级资金主要用于攀枝花中国三线建设博物馆省级文旅融合示范项目。

2.资金到位。

2019年9月《攀枝花市财政局 攀枝花市文化广播电视和旅游局关于下达2019年度全省文化旅游融合示范项目补助资金预算的通知》（攀财资教〔2019〕110号），博物馆收到2019年度全省文化旅游融合示范项目补助资金600万元，并被列入“207文化旅游体育与传媒支出”预算科目。

3.资金使用。

经省文旅厅批准，将该笔资金用于博物馆展陈提升改造与文创产品研发项目，该项目包括三线文创研发与制作、智能化智慧化改造提升、室外军工厂文物展示区打造以及室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）四个子项目。目前，四个子项目已全面竣工，共支付项目资金519.10万元，剩余部分正按程序办理支付。

资金使用范围、标准均严格按照文化旅游发展相关专项资金管理办法的规定专款专用，并按照“谁主管、谁负责”的原则，承担日常监督管理职责。涉及的政府采购，均按照政府采购有关规定执行。

（三）项目财务管理情况。

各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，项目支付进度根据实际建设工程量由馆党组集中研究通过后予以拨付。财务管理工作规范有序进行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

为全面落实好相关项目建设，博物馆对设计方案开展了讨论，并将具体方案报市主要领导审核通过后开展建设。

（一）项目组织架构及实施流程。

1．项目组织架构。

项目落实单位包括：攀枝花中国三线建设博物馆。

2．实施流程。

（1）三线文创产品研发项目。

2019年12月完成文创产品研发项目招投标工作（中标价105.80万元），签订文创产品研发项目合同，支付启动资金即合同金额的30%（31.74万元）。

2020年第一季度，完成文创产品的设计及方案评审。

2020年第二季度，完成项目的生产制作，递交样品，支付合同金额的50%（52.90万元）。

2020年第三季度，完成所有产品制作生产后，无质量、服务问题，验收合格，支付尾款21.16万元。

三线文创产品研发项目总金额105.80万元，其中，省级经费41.86万元，市级资金63.94万元。

2021年4月9日，博物馆启动了文创体验馆文创设计与制作服务项目，发出比选公告，拟通过公开比选的方式，择优引进一家文创企业负责博物馆文创体验馆文创设计与制作服务。

2021年5月6日，博物馆对参加比选的三家供应商进行了现场比选，拟确定由报价最低的攀枝花市三宝文化发展有限公司中选。

2021年5月12日，经党组会研究，同意由攀枝花市三宝文化发展有限公司负责博物馆文创体验馆文创设计与制作项目，项目所需经费17.60万元。

2021年8月21日，博物馆文创体验馆文创设计与制作全面完成并验收。

（2）智能化智慧化改造提升。

2020年1月完成智能化智慧化改造提升项目招标工作（中标价336.56万元）；4月签订了智能化智慧化改造提升采购项目合同，支付启动资金即合同金额的60%（201.936万元）。

2020年第一季度，完成项目的设计及方案评审。

2020年第二季度，完成项目的实施，因疫情防控和观展服务实际需要，博物馆增加消毒机器人一台、迎宾讲解机器人两台，共计19.40万元，2020年6月签订了补充协议。

2020年第三季度，完成全套系统的调试和试运行，项目完工并验收合格，支付尾款142.424万元，剩余质保金11.60万元。

（3）室外军工厂文物展示区打造。

2020年3月完成室外军工厂文物展示区打造项目招标工作（中标价97.60万元），同年4月签订了室外军工厂文物展示区打造采购项目合同，支付启动资金即合同金额的30%（29.28万元）。

2020年第二季度，完成项目的设计及方案评审。

2020年第三季度，开始组织项目实施，并支付进度款即合同金额的30%（29.28万元）。

2020年第四季度，因项目实际需要，新增钢架围栏制作，增加经费9240元，项目全面完工并验收合格，支付尾款35.08万元，剩余质保金4.88万元。

（4）室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目。

2021年4月，博物馆完成该项目前期设计。

2021年5月，博物馆对该项目进行前期造价咨询。

2021年6月，博物馆启动该项目招标工作；支付前期设计费1.80万元，造价咨询费0.30万元。

2021年9月，完成该项目政府采购，并签订施工合同、监理合同。

2021年10月，按照项目合同约定，支付项目第一笔款35.9215万元。

2021年12月，根据项目需求，对玻璃廊桥消防系统进行整改，完成了夹胶中空玻璃更换。

2021年12月，项目全面完工，并于2022年1月通过验收。

（二）项目管理情况。

根据《政府采购法》相关规定，2019年11月启动文创产品研发项目招标工作，采购方式为竞争性磋商，同年12月完成该项目政府采购工作，并签订了合同；2019年12月启动智能化智慧化改造提升项目招标工作，采购方式为公开招标，2020年1月完成该项目政府采购工作，并于同年4月签订了合同；2020年3月启动并完成了室外军工厂文物展示区打造项目招标工作，采购方式为竞争性磋商，同年4月签订了合同。2021年6月启动室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目招标工作，采购方式为竞争性磋商，9月签订施工合同、监理合同。

（三）项目监管情况。

1．三线文创研发与制作项目。

三线文创研发与制作项目政府采购委托四川思渠招标代理有限公司代理，采购公告于2019年11月26日在四川政府采购网发布。参加采购的供应商有：成都若水文化传播有限责任公司、成都鼎域文化传播有限公司、四川青鸟斐鱼文化传媒有限公司、四川不凡广告有限公司、攀枝花市阳光诗文化传播有限公司，经评审委员会评审，最终确定成都若水文化传播有限责任公司为中标单位。

2．智能化智慧化改造提升项目。

智能化智慧化改造提升项目政府采购委托四川思渠招标代理有限公司代理，采购公告于2019年12月30日在四川政府采购网发布。参加采购活动的供应商有：成都中科大旗软件股份有限公司、成都依能科技股份有限公司、成都淞幸科技股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、联通系统集成有限公司、四川智方达建设工程有限公司，经评审委员会评审，最终确定成都中科大旗软件股份有限公司为中标单位。

3．室外军工厂文物展示区打造项目。

室外军工厂文物展示区打造项目政府采购委托四川思渠招标代理有限公司代理，采购公告于2020年3月3日在四川政府采购网发布。参加采购活动的供应商有：成都若水文化传播有限责任公司、成都仟艺浔景观工程有限公司、成都精信达广告有限公司、成都鼎域文化传播有限公司，经评审委员会评审，最终确定成都若水文化传播有限责任公司为中标单位。

4．室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目。

2021年6月，博物馆委托四川金松工程项目管理咨询有限公司对室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目进行政府采购，采购公告于2021年9月13日在四川政府采购网发布。参加采购活动的供应商有：四川军锐建筑工程有限公司、四川帝顺建筑工程有限公司、四川桐莱昀建筑工程有限公司，经评审委员会评审，最终确定四川军锐建筑工程有限公司为中标单位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1．三线文创研发与制作项目。

该子项目合同总价为105.80万元，截至目前，已全面完工。包括项目中的IP形象创意设计、《常隆庆攀西探宝》动漫创意制作、《三线故事》手绘本一套5册创意设计的调整优化、攀枝花10种非遗食品包装设计、样品制作、IP形象衍生产品的设计与制作等内容。目前该项目已按合同支付完成。该项目总金额105.80万元，其中，省级经费41.86万元，市级资金63.94万元。根据项目的实际需要，博物馆通过公开比选的方式，择优引进一家文创企业负责博物馆文创体验馆文创设计与制作服务，中选价为17.60万元。2021年8月，博物馆文创体验馆文创设计与制作全面完成并验收，该项目的建成将继续为博物馆提供“老三线”品牌推广、文创产品营销以及文创体验馆的全面管理等服务，每年推出三线文创产品新品不少于10样。

2．智能化智慧化改造提升项目。

该子项目合同总价为336.56万元，因疫情防控和观展服务实际需要，博物馆增加消毒机器人一台、迎宾讲解机器人两台，共计19.40万元。项目主要包括票务系统和门禁系统智能化改造、智能语音讲解系统建设、多功能报告厅智能化升级、迎宾讲解和消毒机器人等配置。目前该项目已全面完工。截至目前，该项目已按合同支付资金344.36万元，占项目总资金的97%，剩余质保金到期后立即支付。

3．室外军工文物展示区打造项目。

该子项目合同总价为97.60万元，后因项目实际需要，新增钢架围栏制作，增加经费9240元，项目所需支出共计98.524万元。项目主要是将室外军工文物展示区和火车头摆放点进行统一设计打造，还原攀枝花早期火车站“渡口火车站”风貌，并对现有军工文物摆放进行统一设计，进行“三线记忆”广场建设，增加展区，突出主题。目前，该项目已全面完工，已按合同支付资金93.64万元，占项目总资金的95%，剩余质保金到期后立即支付。

4．室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目。

2021年4月，博物馆委托攀枝花市东区宏一光设计工作室完成该项目前期设计，设计费1.80万元；2021年5月，博物馆委托中科标禾工程项目管理有限公司对该项目进行前期造价咨询，咨询费0.30万元；2021年6月，博物馆委托四川金松工程项目管理咨询有限公司对室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）项目进行政府采购；2021年9月，博物馆与中标单位签订了项目实施合同、工程监理合同，项目中标价71.843万元、监理中标价1.98万元；后因项目实际需要，产生增量共计5.56万元；项目配套消防系统整改1.181万元、夹胶中空玻璃更换1.28万元；项目所需支出共计83.944万元。2021年12月项目全面建成。该项目的实施，在满足博物馆临展功能的同时，使得博物馆在馆内就实现可观看、可学习、可休闲、可交流的功能，也为到馆开展“红色研学游”的团队提供交流学习场所。

（二）项目效益情况。

1．经济效益指标。

攀枝花中国三线建设博物馆红色资源这一经济价值在被合理开发利用之前是隐性的、潜在的，而通过该项目的实施，进一步彰显三线红色文旅独特魅力，一方面，博物馆的文创产品的研发作为文化产业链的重要组成，产生较大的经济效益；另一方面，作为爱国主义教育和红色文化教育主阵地，研学游、红色主题游线成为新的消费模式，引领着攀枝花红色文旅产业不断壮大，实现文旅经济高质量发展。

2．社会效益指标。

攀枝花中国三线建设博物馆是目前国内面积最大、展陈最全、藏品最多的三线主题博物馆，通过深入挖掘和利用三线建设文化资源内涵、室内外展陈空间的营造和利用以及智能智慧化升级等，有效提升了博物馆整体展陈品质和视觉效果，提高人们观展的舒适度、便捷度，同时，推出一系列具有特色性、趣味性的三线文创产品，充分彰显博物馆“三线”主题，吸引更多的观众走进博物馆，了解三线历史文化，传承三线精神。

3．生态效益指标。

该项目的实施进一步提升博物馆在区域内的生态文化核心地位，生态和文化环境进一步改善，为推进攀枝花打造国际阳光康养旅游目的地，建设生态休闲宜居城市，融入成渝地区双城经济圈发挥积极作用。

4．可持续影响指标。

该项目的实施有利于三线历史文化展示和传播，有利于三线历史文化影响力不断扩大，有利于“三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显，现已成为我市首家全国爱国主义教育示范基地，已纳入国家免费开放补助支持范围。

5．满意度指标。

通过观众留言、网站上的满意度调查，观众对该项目的实施95%表示满意。

五、评价结论

博物馆克服新冠肺炎疫情影响，统筹谋划，强化项目管理，展陈提升改造与文创产品研发项目的申报内容与具体实施内容相符，实施进度和经费使用与计划基本一致，计划实施的四个项目均已全面建成，自评结论为合格。

附件2

米易县新山傈僳族祖居圣地文化保护

与旅游融合发展项目绩效评估自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。近年来，米易县抓住全面建设小康社会和攀西阳光度假旅游大发展的战略机遇，以政府为主导，依托连绵广阔的自然梯田景观，融合新山傈僳族乡的祖居文化资源，以旅游扶贫为切入点，紧密结合幸福美丽新村建设与新农村文化建设，本着“以傈僳文化为主题、生态保护和旅游发展并重”的总体设计原则积极推动新山傈僳族乡文旅融合发展。按照《四川省文化和旅游厅、四川省财政厅关于建立2020年度全省文化旅游融合示范项目库的通知》（川文旅办发〔2019〕441号）文件精神，申报了米易县新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目。2020年7月《四川省财政厅、四川省文化和旅游厅关于下达2020年度全省文化旅游融合示范项目补助资金预算的通知》（川财教〔2020〕100号）下达了补助资金800万元，用于米易县新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目专项资金。

（二）项目绩效目标。依托米易县新山傈僳族祖居圣地文化，分三期打造一心、两轴、多景点的景观空间与内容丰富、业态齐全的文旅产品，紧紧围绕“以文化带动产业，以产业带动经济，以经济带动发展”的总体布局，依托连绵广阔的梯田景观、傈僳族文化资源以及优越的山地康养度假条件，以政府为主导，以旅游扶贫为切入，紧密结合幸福美丽新村建设与新农村文化建设，打造梯田观光、傈僳族文化体验、山地康养度假等精品旅游产品，通过村落布局、景观打造、文化保护与建设三个方面，着手建设农文旅结合、景村一体的特色旅游目的地。该项目占地约1718亩，涉及区域668亩，新建建筑约8700平方米，建设成熟后旅游从业人员预计达500人，景区年接待量200万以上人次。

（三）项目资金申报相符性。该项目现正在打造梯田观光（云上天街、观日出、观云海等）、傈僳族文化体验（包括傈僳民族文化歌舞表演、傈僳篝火晚会等）、山地康养度假（摄影基地、健康步道等）等精品旅游产品，结合村寨基础设施与公共服务设施，完善旅游服务体系。申报资金主要用于项目的文化内涵与旅游融合的建设与提升，为必要建设项目，实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《四川省文化和旅游厅、四川省财政厅关于建立2020年度全省文化旅游融合示范项目库的通知》（川文旅办发〔2019〕441号）文件精神，申报了米易县新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目。2020年7月《四川省财政厅、四川省文化和旅游厅关于下达2020年度全省文化旅游融合示范项目补助资金预算的通知》（川财教〔2020〕100号）下达了补助资金800万元，用于米易县新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截至目前，该项目实际到位资金22100万元，其中财政资金12100万元，社会资金10000万元。资金到位率100%。

2．资金使用。截至目前，项目已投入资金21300万元，主要用于建设包括游客中心、游览步行道、梯田游栈道、旅游集散广场、傈僳族民俗博物馆、新山民居、旅游厕所、生态停车场、太阳广场等基础设施和配套服务建筑等。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务机构健全，财务管理制度完善，严格执行财务管理制度，能够及时处理财务问题，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金使用严格按照政府招投标程序组织实施。按照县级部门的职能职责分工，各子项目分别由新山傈僳族乡、县文广旅局、米投公司、米易金谷康养旅游开发有限公司等担任业主牵头建设。资金拨付严格财政拨款程序规定支付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目建设周期共分三期，其中第一、二期为村落改造、旅游基础设施和配套服务建设等内容，已完成了包括游客中心、游览步行道、梯田游栈道、旅游集散广场、傈僳族博物馆、新山民居、旅游厕所、生态停车场、太阳广场、云上天街等基础设施和配套服务建筑等主要的建设工作。第三期为项目的文化内涵与旅游融合的建设与提升，目前已项目的设计工作，2022年底完成第三期建设。

游人中心总投资10000万元，外观通过现代建筑形式呈现，以日出旭日东升形态呈现半球型游人中心，配合太阳湖的倒影，形成完整的太阳景观，太阳湖可观景，可漫步，与月亮湖相得益彰，日、月构成米易的“易”字，形成“日月同路辉”景象。游人中心可提供旅游宣传、康养度假咨询服务、餐饮接待、特色文旅项目体验等功能。

傈僳梯田生态停车场，停车场面积约10000平方米，车位约300个。停车场采用台地式布局，四面通过厚实浓郁的绿化分隔空间，减少其汽车噪声、尾气对景区的影响。采用透气、透水性铺装材料铺设，注重生态环保，内设停车线、回车线，停车分区、分设出入口，有醒目的停车标志。在停车场人行出口区域配置旅游区全景导览图。

依据《旅游厕所建设管理指南》，建设了AAA级旅游厕所，面积为110㎡，其中休息等待区占18㎡，男厕占36㎡，女厕占40㎡，残疾人卫生间占16㎡。厕所建筑风格、造型、色调与游客中心协调统一，内部设施现代、卫生，设男厕、女厕、无障碍厕所与母婴室等功能，并在厕所外醒目位置设明确规范的标识标牌。

依托新山村原有篮球场进行拓宽平整，建成了用以展现傈僳族歌舞表演、节庆活动的约德广场。广场作为整个新山风情园的文化活动、节日庆典、消防疏散的集中点，占地面积约4000平方米，重要节日可在广场举办例如：“阔时节”、“新米节”、“刀秆节”、“约德节”等节庆活动，平时夜间则点起篝火，跳起傈僳锅庄、“赶斑鸠”等舞蹈，吹起葫芦笙，向游客展现独特魅力的傈僳民族文化。

以傈僳族传统“千脚楼”的建筑形态，建设了傈僳民族村寨展览馆，博物馆建筑一层，建筑面积800平方米。馆内展示傈僳族部落的发展、迁移史，配以图片、实物造景的不同方式展示傈僳文化的起源、迁徙、居住、工艺美术、岁时节令、人生礼俗、宗教信仰等，同时以场景重现的形式展示“上刀山、下火海”、“江沙埋情人”、“澡塘会”等傈僳族生活生产习俗和节庆活动，让游客多方面了新山傈僳族特色文化习俗。

依托梯田中原有田埂，搭建了1.2米宽的木制栈道，合理规划游步道环线，提升步道质量，为游客提供良好的观景视线和舒适的游走空间，让游客可以尽情舒适地观赏梯田景观。选择步道景观视线良好处向外延伸建造木制平台，供游客瞭望拍照。在游步道中设立标识体系，采用木架、木板制作，与田园风格相协调，目前该景点已成为米易有名的网红打卡点。

在新山傈僳梯田景区内建设了导游服务设施主要包括全景导览图、景点导览图、景点解说牌、交通指示牌、安全警示牌等，共设置标识标牌400余块，标识配套中英文翻译，并标明此处距景区确切里程；在景区游客中心前设立旅游区全景导游图，对规划区进行概括性简介；景区内部各道路拐点及交叉口设置指示牌，标明就近景点及服务设施，包括中英文名称、方向以及距离长度；在傈僳民族村寨博物馆、梯田游赏区、傈僳农家的乡村休闲点等主要景点设置景点介绍牌，介绍旅游区主要景点相关情况。

新山傈僳文化内涵挖掘与文旅融合规划项目已委托业内专家等组成的专业团队对米易县傈僳族祖居圣地文化进行深入调研、制定规划和实施方案，专业团队已与相关部门座谈交流，收集各部门意见建议，正在完善《米易县新山傈僳族祖居圣地文化考察与研究报告》《米易县新山傈僳祖居圣地文化传承保护与文旅融合规划方案》《新山傈僳文化博物馆策划建设方案》《新山傈僳族文化数字博物馆建设方案》。为傈僳族居住地文化保护与传承发展、景区文化建设与提升、打造中国傈僳族祖居圣地文化品牌，提供科学的规划与发展蓝本。

大力推进新山傈僳族系列特色文化旅游项目开发项目，在文化发展现状考察、文化保护和文旅融合发展规划的基础上，开发内容丰富、业态齐全的文旅产品，重点打造傈僳族歌舞“傈僳情韵”表演项目、傈僳族传统体育非遗表演体验项目、傈僳族特色饮食菜品系列开发项目、傈僳族旅游文创系列产品开发项目、傈僳族旅游宣传片制作项目及太阳广场傈僳文化展示与表演体验项目。在独特的人文旅游资源开发中保护文化、传承文化、推广文化，助力新山成为攀西阳光度假旅游新亮点、四川旅游扶贫示范村、中国乡村旅游创客示范基地。

（二）项目效益情况。目前新山已成为米易县重点旅游村，傈僳梯田景区成功创建为国家4A级旅游景区，荣获“全国重点旅游村”“四川省文化旅游特色村”“傈僳族祖居圣地”“四川省民间文化艺术之乡”“四川最美古村落”“省级文化扶贫示范村”等荣誉。

近年来，新山声名渐浓，每年的“约德节”也吸引不少的市民和游客参与，且有增加趋势。游客参加约德节，既可品尝松针宴等傈僳族特色美食，又可购买傈僳族手工制品和土特产品，极大带动了当地经济发展，助推了脱贫攻坚工作。在攀枝花市和米易县举行的大型文化活动上，傈僳族非遗文化展示成为一道必不可少的文化大餐。2017年，米易县选送的傈僳族织布技艺和舞蹈《斑鸠吃水》到成都参加“第六届中国成都国际非物质文化遗产节”展示演出，获得好评。四川省旅游商品与装备协会看中新山傈僳族非遗文化独特魅力，与新山合作开发傈僳刺绣等非遗产品价值，远赴香港、澳门等地展览，受到与会人员好评。

项目建设以来，始终紧紧围绕打造国际阳光康养旅游基地定位，以中国傈僳祖居圣地为载体，打造以米易梯田观光、傈僳文化体验、阳光康养度假为特色的精品文旅融合产品体系，实现产业融合发展，引领傈僳族同胞实现共同富裕。

五、评价结论及建议

（一）评价和总结。

1.统筹协调，多方参与。项目由米易县人民政府主导推进，由米易金谷康养旅游开发有限公司投资建设。按照县级部门的职能职责分工，各子项目分别由新山傈僳族乡、县文广旅局、米投公司、米易金谷康养旅游开发有限公司等担任业主牵头建设。

2.重视基础，完善设施。积极开展游客中心、游览步行道、梯田游栈道、旅游集散广场、傈僳族博物馆、新山民居、旅游厕所、生态停车场、太阳广场、云上天街等基础设施和配套服务建筑等主要的建设工作，完善配套设施。

3.文旅融合，凸显特色。项目依托傈僳族丰厚的历史文化底蕴，多次开展“阔时节”、“新米节”、“刀秆节”、“约德节”等节庆活动，重点打造傈僳族歌舞“傈僳情韵”表演项目、傈僳族传统体育非遗表演体验项目、傈僳族特色饮食菜品系列开发项目、傈僳族旅游文创系列产品开发项目、傈僳族旅游宣传片制作项目及太阳广场傈僳文化展示与表演体验项目，向游客展现独特魅力的傈僳民族文化。

（二）存在的问题。

受土地政策的限制在引进文旅项目，打造特色民宿及乡村酒店的难度较大。

（三）相关建议。

希望在政策上、资金上得到上级部门的支持和指导，不断拓宽基层文旅融合发展路子，持续巩固文旅脱贫攻坚成果，倾力推动乡村旅游业发展。

附件3

攀枝花三线建设文化旅游融合发展示范项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

三线文旅项目位于攀西科技城渡仁片区（三线建设博物馆旁）。项目总用地面积约246亩，总建筑面积约16.2万平方米，总投资约18亿元，包括三线建设干部学院、三线文化广场、大剧院三个子项目，各子项目具体情况如下：

1．三线建设干部学院项目。

三线建设干部学院项目占地约95亩，估算总投资约6.6亿元，其中：土地费用约1.7亿元，土建及安装费用约4.4亿元，活动家具及设施费用约0.5亿元。规划总建筑面积5.8万平方米，建设内容包括教学行政楼、三线文化研究中心、文化活动中心、大堂及餐厅、学员宿舍（酒店），其中：教学行政楼1.5万平方米、车库面积0.85万平方米、三线文化研究中心0.8万平方米、文化活动中心0.3万平方米、大堂及餐厅0.35万平方米、学员宿舍（酒店）2万平方米（共318间房间）、车位共252个。

2．三线文化广场项目。

三线文化广场—服务于城市生活的设计项目抛弃了传统的公园设计手法，而采用了一种景观与城市语汇紧密交融的设计策略——“城市化的景观”或“景观化的城市”。该项目公园用地面积68279m²，建设用地面积24460m²，总计容建筑面积60409.15m²，整体投资估算费用89211.46万元。建设内容包括商业综合体、纪念广场、三线建设英雄纪念碑和纪念馆、地下停车场等。其中纪念馆约1600m²，南北大通道2700m²、地下车库20000m²、停车位600辆、商业综合体约50000m²、临湖商业体约10000m²。

3．大剧院项目。

大剧院建设内容包括剧场、音乐厅、展厅、艺术培训及配套商业等，规划总建筑面积约3.5万平方米。

因项目定位、运营及规划调整等原因，根据《研究三线文化广场设计方案专题会会议纪要》（中共攀枝花市委办公室2021年第3期）精神，大剧院项目暂停实施。

（二）主管部门在该项目管理中的职能。

钒钛新城管委会作为项目属地政府，负责项目在政府层面的牵头协调、检查等工作，市发展改革委负责立项审批，市自然资源和规划局负责方案审查、规划手续、土地手续等审批，市住房城乡建设局负责施工许可审批、质量安全监督，市文广旅局在项目包装、宣传、推广、申请上级专项补助资金等方面给予支持。

（三）项目立项、资金申报的依据。

（四）资金管理办法、支持条件及方式。

项目业主攀枝花三线文化有限公司（以下简称：三线文化公司）制定了财务管理办法、工程管理相关管理制度，将严格按照内部制度、决策流程进行资金使用及拨付；待补助资金到位、项目开工建设后根据资金申报材料进行使用。

二、资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1．申报情况。

（1）大剧院项目。

项目内容：大剧院、音乐厅、群众文化艺术活动中心规划方案设计。项目周边环绕着天星湖公园、三线建设博物馆、三线文化广场、三线建设干部学院、市民中心，紧邻城市主干道三线大道和花城大道，可以快速到达攀枝花城市公园、仁和河滨公园、普达阳光及攀枝花体育场，利于形成城市文体休闲的联动。 项目聚合多元功能，完善文化生态，传高雅，接地气，形成群众高参与度、剧场高使用率的文化综合体，并结合三线建设文化，打造特色剧目，成为三线教育基地的组成部分。

项目建设周期：6个月。

项目预算：400万元。

大剧院、音乐厅、群众文化艺术活动中心公共服务配套设施。根据项目剧场建筑的特点，依托文化资源，构筑剧场文化功能的多元化经营；同时利用区位优势，加强城市休闲功能的打造，为市民打造一个充满活力的多功能剧场。结合项目特点设置休闲商业、艺术培训、艺术体验、文化展廊、艺术书店等多元文化、休娱乐功能。

项目建设周期：24个月。

项目预算：200万元。

（2）三线文化广场项目。

项目内容：成昆铁路英雄纪念碑、纪念馆建设。打造纪念碑瞻仰流线、烈士墙冥想流线和纪念馆参观流线。

项目建设周期：24个月。

项目预算：200万元。

市民广场建设。整个广场占地76亩，建成后将成为攀枝花最大的市民广场和休闲中心，广场文化内涵挖掘（三线建设发展史），同时将周边的景色充分引入到广场来，设置多处景观节点，达到处处是景，步移景异的景观效果。

项目建设周期：24个月。

项目预算：400万元。

南北大通道的项目建设。以视线和功能为出发点，设置休憩、活动等功能，使通道更城市化、多功能化，做到“城市会客厅”的核心理念。

项目建设周期：24个月。

项目预算：300万元。

特色商业文旅体验区建设。沿街开放空间，最大化利用湖区景观。通过台阶，扶梯，开放空间多层次设计，形成有别于传统的开放多元的购物体验。

项目建设周期：24个月。

项目预算：400万元。

公园绿地的项目建设。与纪念碑相呼应，作为广场的延伸空间，营造由广场逐渐转入自然生态的氛围。

项目建设周期：24个月。

项目预算：100万元。

2．批复情况。

该项目计划申报预算2000万元，实际获得省级财政补助资金800万元，将用于三线文化广场项目。

（二）资金计划、到位、使用情况。

该项目实际获得省级财政补助资金800万元，2021年年底下达，尚未拨付到项目单位。本项目总投资139445.74万元，获批农发行贷款95000.00万元，业主自筹资金44445.74万元。

（三）项目财务管理情况。

项目业主作为国有企业，建立了完善规范的财务管理制度，严格执行、账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构。

项目参建方主要包括业主方（三线文化公司）、施工方（郑州路桥建设投资集团有限公司）、监理方（成都交大工程建设集团有限公司、四川三信建设咨询有限公司）、全过程造价咨询单位（开元数智工程咨询集团有限公司、四川明清工程咨询有限公司），参建各方各司其职，参与项目建设及管理。

（二）项目管理情况。

项目业主严格依据《中华人民共和国招标投标法》（2017年修正），《中华人民共和国招标投标法实施条例》，《必须招标的工程项目规定》（国家发改委2018年16号令），等相关制度进行了项目招投标、工程物资采购等工作，并进行了相应公示等。

（三）项目监管情况。

市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市生态环境局、攀西科技城管委会在各自职责范围对项目进行了监管，效果良好。截至目前，项目未发生安全、环保事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）三线建设干部学院项目。

三线建设干部学院目前已完成可研、立项（备案）、环评、水保、社会稳定风险评估、勘察设计、规划调整、土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工图设计、施工许可证等前期工作；以公开招标方式确定了监理单位、全过程成本控制单位；项目于2020年3月正式开工，目前已完成主体工程施工，进行1—10#楼的装修工程和室外总图工程，计划2022年上半年建成投用。

（2）三线文化广场项目。

已通过拍卖取得项目用地，签订项目EPC总承包合同、监理合同、全过程造价咨询控制合同；已完成可研、立项（备案）、环评、水保、社会稳定风险评估、勘察设计、规划调整、土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工图设计、施工许可证等前期工作；项目于2021年初正式开工建设，目前已完成广场主体工程施工，进行内部装修和室外总图工程。

（3）大剧院项目。

已通过拍卖取得项目用地，完成概念方案设计，根据《研究三线文化广场设计方案专题会会议纪要》（中共攀枝花市委办公室2021年第3期）精神，该项目暂停实施。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益。

项目建成后预计实现总营业收入（2022年）496718.08万元（不含税）。计算期内可实现净利润187166.80万元，具有良好的经济效益。

（2）扶贫效益。

该项目为旅游扶贫项目，通过文化旅游融合发展使项目区及周边区域贫困人口受益脱贫。项目建设地点位于攀西科技城干坝塘，项目建成后将直接提供40个非技术类工作岗位，同时旅游的发展将有效带动上下游多种产业发展，可直接带动建档立卡贫困户或已脱贫但仍享受脱贫政策的贫困人口共计1000余人增收。

通过本项目的实施，将直接带动40人、间接带动1000余人，通过参与旅游上下游产业经营、提供旅游接待服务、出售土特产品等多渠道多方法带动贫困户增收。

（3）社会效益。

有利于推动攀枝花市旅游业的发展。本项目的建设依托“三线”文化，通过推动红色文化旅游融合发展，助力攀枝花市的旅游业发展。项目建成后，将丰富攀枝花市的旅游资源，有利于推动攀枝花市旅游产业的发展，从而带动旅游业上下游相关产业的发展。

（4）生态效益。

本项目按照生态化原则提升产业发展，完善景区空间管理效能，增强景区环境承载力，通过项目的建设，确保景区的绿化覆盖率，减少水域污染，净化水质，净化气候，改善局部气候，保护区域生态植被，使其周边生态环境得到进一步提升和改善，为周边地区的发展创造有利条件。

五、评价结论及建议

（一）评价和总结。

本项目以文促旅、以旅彰文，充分释放文旅经济活力，把三线建设文化和康养资源优势转化为发展优势。该项目建成后将成为攀枝花的新高地、新地标。同时实施旅游产业扶贫，建成后将直接提供非技术类工作岗位共40个；且能够弘扬“三线”文化，助力旅游业发展，推动攀枝花市资源型城市转型升级。

本项目实施过程中创造性地提出了“投资人+EPC”的破题新思路，以市场化模式，引入社会资本参与项目建设和产业投资运营，实现了业主可用财力和举债融资瓶颈的有效突破。同时做好项目包装策划，全力争取政策性金融机构长周期低成本的融资。

（二）存在的问题。

大剧院原用地需进行规划调整。

（三）相关建议。

该项目实际获得省级财政补助资金800万元，建议地方上尽快完成用地规划调整。

附件4

苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游

融合发展项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

苴却砚文化保护传承利用与旅游融合发展项目主要通过保护传承、产业转化、宣传推广和文化旅游公共服务等项目，系统化实施苴却砚文化旅游区提升，旨在进一步解决苴却砚文化产业面临的“散、小、粗，有高原，无高峰”的发展困境，深入系统开展苴却砚文化研究，创新苴却砚雕刻技艺，研发更多苴却石雕刻文创旅游产品，赋予苴却砚文化产业研学旅游体验业态，将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业，让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展，在发展中传承，实现非遗保护、传承与利用的有机融合，促进文化旅游消费。

（二）项目绩效目标。

通过实施苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目。进一步创新苴却砚雕刻技艺，研发更多苴却石雕刻文创旅游产品，将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业。让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展，在发展中传承，实现非遗保护、传承与利用的有机融合。按照创建国家三级博物馆要求，改造提升攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）。打造苴却砚大师工坊一条街。培育苴却砚文化品牌。提升苴却砚文化旅游区消费环境。打造苴却砚网红桥、苴却砚广场。创建国家AAA级旅游景区。促进文化旅游消费。实现文化保护传承利用与旅游融合发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省文旅厅、省财政厅《关于建立2021年度全省文化旅游融合示范项目库的通知》（川文旅发〔2020〕76号）要求，申报了苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目。2021年11月《关于下达2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅项目）的通知》（川财教〔2021〕19号）下达了补助资金800万元，用于苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截至目前，该项目实际到位资金800万元，资金到位率100%。

2．资金使用。项目采取上级补助和地方配套方式筹资建设，地方配套的网红桥、苴却砚广场（大河广场）已完工。苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目资金主要用于改造提升攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆），打造苴却砚大师工坊一条街，培育苴却砚文化品牌，提升苴却砚文化旅游区消费环境，实现文化保护传承利用与旅游融合发展。因资金2021年年底下达，尚未使用。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务机构健全，财务管理制度完善，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金使用严格按照相关程序组织实施，资金拨付严格规定支付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

街区亮化工程、苴却砚广场（大河广场）项目、网红桥项目总投资6007万元，目前已完成建设并全部投入使用。2022年2月，苴却砚文化旅游区已完成国家AAA级旅游景区创建。其他相关工作正在开展。

（二）项目效益情况。

通过品牌创建、网红桥、苴却砚广场（大河广场）建设，提升了苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目（苴却砚文化旅游区）环境承载能力和旅游吸引力，据不完全统计，春节期间每天到苴却砚博物馆参观游客800-1200人，到苴却砚文化旅游区游客20000余人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目，改善了消费环境，提升了环境承载能力和旅游吸引力，达到了创新苴却砚雕刻技艺，研发苴却石雕刻文创旅游产品，宣传苴却砚文化品牌，保护非遗传承与利用的目的。虽然该项目还未实施完成，但效果已显现，项目全部完工后将有力促进仁和区苴却砚文化保护传承利用与旅游融合发展，助力仁和区文旅产业高质量发展。

（二）相关建议。

建议在政策和资金方面继续得到上级部门的支持和指导，不断拓宽基层文旅融合发展路子，帮助支持仁和区打造苴却砚主题文化与旅游融合发展的新消费场景，建成全省文化旅游融合消费示范区。